附件一

采购项目需求

一、项目概况

为确保本次绩效评价程序规范，评价结果客观公正，按照绩效评价工作需求，拟选取符合条件、具备专业技术能力的第三方机构(供应商)开展绩效评价复核工作，评价资金为15276万元。

二、主办单位

河北省文物局

三、技术要求

（一）由选定供应商提供绩效评价工作经验丰富的专业人员，根据《财政部关于印发<中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法>的通知》（财教〔2023〕88号）、《河北省财政厅关于落实好<中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法>的通知》要求，开展2023年度博物馆纪念馆免费开放专项资金绩效评价工作。

（二）供应商应根据省文物局绩效评价工作相关要求，在确定组长的基础上，成立绩效评价工作组，为绩效评价工作收集整理、汇总各项目绩效完成情况的佐证资料和信息；对原始资料进行必要的核查验证；选取部分项目进行实地核察；审核各单位编制的绩效评价报告内容是否齐全，是否如实披露发现的问题，原因分析是否客观，整改措施是否具体可行等。于6月30日前完成审核工作，出具工作报告，并整理、汇总各预算项目绩效完成情况的佐证资料和信息。

（三）相关工作步骤

（1）前期准备。绩效评价工作组应准确了解绩效评价对象概况，收集与绩效评价对象相关的政策文件、资金分配文件、资金管理办法、项目实施方案、国家或行业标准数据，与评价指标相关的对比数据、支撑材料等。

（2）资料审核。绩效评价工作组应根据项目单位上报的资料，对原始资料进行必要的核查验证。

（3）实地核察。绩效评价工作组应选取不低于30%的项目进行实地核察现场评价。

（4）起草审核结果。审核完成后，绩效评价工作组应汇总相关数据，分析整理绩效评价审核结果及相关佐证资料。

（5）质量复核。省文物局对供应商绩效评价工作质量和绩效评价审核结果进行复核，有权对绩效评价工作和审核结果存在的问题提出意见，可责成绩效评价工作组重新核实、修正。

四、商务要求

（一）完成时间

服务周期：2024年6月30日前完成

（二）服务地点：采购人指定地点

（三）付款方式：以最终签订合同为准

（四）比选有效期：递交响应文件之日起10日历天。