## Sheet1
河北省安全生产治本攻坚三年行动2024年工作推进台账 （文物系统）
填报单位（盖章）： |  |  | 填报人及联系方式： |  |  |  | 填报时间：
序号 | 任务目标 | 任务内容 | 落实情况 | 办理状态 | 完成时限 | 责任单位 | 责任领导 | 责任人及联系方式
1 | 强化文物行业 安全教育培训 | 加强对《文物建筑和博物馆火灾风险防范指南及检查指引》宣传贯彻，到年底前，应至少完成一次宣贯工作。 |  |  | 2024年12月31日前 | 省文物局；各市（含定州、辛集市）文物局，雄安新区宣传网信局，河北博物院、省文物考古研究院、省文物与古建筑保护研究院
|  | 市级文物主管部门、重点文物博物馆单位组织开展2024年度消防管理人员培训，将重大事故隐患排查整治有关要求作为培训重要内容，提升文物博物馆单位安全直接责任人、管理人和重点岗位员工、消防中控室值班人员、微型消防站队员等安全防范和应急处置能力，同时指导有条件的县（市、区）文物主管部门、重点文物博物馆单位对消防管理人员进行培训。 |  |  | 2024年12月31日前 | 各市（含定州、辛集市）文物局，雄安新区宣传网信局，河北博物院、省文物考古研究院、省文物与古建筑保护研究院
2 | 提升文物安全 规范化标准化 水平 | 按照国家文物局《文物博物馆单位文物安全直接责任人公告公示办法（试行）》要求，深入贯彻文物安全直接责任人公告公示制度，实现省级以上文物保护单位、三级以上博物馆文物安全直接责任人公告公示制度全覆盖。 |  |  | 2024年12月31日前 | 各市（含定州、辛集市）文物局，雄安新区宣传网信局，河北博物院、省文物考古研究院、省文物与古建筑保护研究院
|  | 按照省文物局《文博单位消防安全标准化示范建设方案》，全面开展文博单位消防安全标准化建设，实现消防安全标准化管理。 |  |  | 2024年9月30日前 | 全省各级文博单位
3 | 加大文物安全 宣传力度 | 以文化和自然遗产日、国际博物馆日、安全生产月、消防宣传月、全国防灾减灾日等活动为契机，全年至少部署开展一次文物行业安全宣传培训等活动。 |  |  | 2024年12月31日前 | 各市（含定州、辛集市）文物局，雄安新区宣传网信局
4 | 深化文物行业重大事故隐患排查整治 | 总结文物行业重大事故隐患专项排查整治2023行动经验做法，以《文物行业重大事故隐患特征清单》等为参照，提升重大事故隐患排查整治质量。建立文物行业重大事故隐患排查整治长效机制，采取“文博单位常态自查、文物部门监督抽查、相关部门联合排查、领域专家协助检查”等方式，不间断、常态化开展文物行业重大事故隐患排查整治，每年度基层文物部门对重点文物博物馆单位检查率达到100%。 |  |  | 2024年12月31日前 | 各市（含定州、辛集市）文物局，雄安新区宣传网信局，河北博物院、省文物考古研究院、省文物与古建筑保护研究院
|  | 对抽查检查中发现的问题隐患，按照“一般隐患立即整改、突出隐患限期整改、重大隐患挂账整改”原则，实施分级分类整改，落实整改期间防范措施。对整改进展缓慢的重大事故隐患，采取督察督办、实地核查、暗访检查、约谈通报等手段，加大督促指导力度，确保闭环整改到位。对因责任不落实、隐患排查整改不到位导致发生安全事故的，督促严肃追责问责。到年底前，应对发现的问题隐患全部整改完成，因特殊情况不能整改完成的，应规定整改时限，按期完成整改。 |  |  | 2024年12月31日前 | 各市（含定州、辛集市）文物局，雄安新区宣传网信局，河北博物院、省文物考古研究院、省文物与古建筑保护研究院
5 | 增强应急处置 能力 | 按照国家文物局《文物博物馆单位消防演练工作指引》，定期、规范开展安全演练，其中列为消防安全重点单位的文物博物馆单位，至少每半年开展一次消防演练。 |  |  | 2024年12月31日前 | 河北博物院，各级文博单位中的消防安全重点单位