## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 博物馆纪念馆免费开放经费（对下补助） |  | 项目级次 | 对下补助 | 实施主管单位 |  | 453000-河北省文物局（系统） |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 880 | 到位数 | 880 | 执行数 |  | 777.7144 |  | 88.38
| 其中：一般公共预算资金 |  | 880 | 其中：一般公共预算资金 | 880 | 其中：一般公共预算资金 |  | 777.7144
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 完善全省免费开放博物馆、纪念馆服务设施、规范管理、安全运行，提升公共文化服务水平。 |  |  |  | 完善全省免费开放博物馆、纪念馆服务设施、规范管理、安全运行，提升公共文化服务水平。 |  |  |  |  | 100
| 推进博物馆进校园、进社区，充分发挥文化传播和社会教育功能，传承传统文化。 |  |  |  | 推进博物馆进校园、进社区，充分发挥文化传播和社会教育功能，传承传统文化。
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 基本陈列展览数量 | 全省免费开放博物馆纪念馆举办陈列展览数量 | 6 | ≥ | 175 | 个 | 167个 | 未完成 | 5.73
| 产出指标 | 数量指标 | 临时展览数量 | 全省免费开放博物馆纪念馆举办临时展览数量 | 6 | ≥ | 250 | 个 | 412个 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 社教活动数量 | 全省免费开放博物馆纪念馆举办社教活动次数 | 6 | ≥ | 1500 | 次 | 2759次 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 讲解导览人员数量 | 全省免费开放博物馆纪念馆讲解导览人员数量 | 6 | ≥ | 300 | 人 | 456人 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 讲座、论坛等活动数量 | 全省免费开放博物馆纪念馆举办讲座、论坛等活动次数 | 6 | ≥ | 260 | 次 | 467次 | 完成 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 安防、消防设施覆盖率 | 设立安防、消防设施的博物馆纪念馆占免费开放博物馆纪念馆总数比率 | 6 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 6
| 产出指标 | 质量指标 | 服务项目完备率 | 服务项目及设施齐备且使用方便的博物馆纪念馆占免费开放博物馆纪念馆总数的比率 | 6 | ≥ | 90 | % | 99.43% | 完成 | 6
| 产出指标 | 时效指标 | 开放时间比率 | 全年开放时间300天以上的博物馆纪念馆占免费开放博物馆纪念馆总数比率 | 6 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 6
| 产出指标 | 成本指标 | 一级博物馆补助资金 | 一级博物馆补助资金 | 6 | = | 126.5 | 万元 | 207.5万元 | 未完成 | 3.66
| 产出指标 | 成本指标 | 其他级别博物馆补助资金 | 其他级别博物馆补助资金 | 6 | = | 743.5 | 万元 | 672.5万元 | 未完成 | 5.43
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | 纳入免费开放补助的博物馆、纪念馆年观众参观人次（万人次） | 30 | ≥ | 1500 | 万人次 | 2606.5026万人次 | 完成 | 28
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 8.84
| 自评总分 | 89.66
五、存在问题 原因及整改措施 | 1.个别绩效指标设定预期指标值较低，导致实际完成值远超于年初设定的目标值，下一步将加强业务培训与指导，提高绩效目标编报质量。 2.预算执行率不达标。个别项目资金因财政资金紧张未拨付到位或支出流程耗费时间长，导致资金支出不达标。下一步将督促相关单位加强与财政部门的沟通，加大预算资金的申请力度，资金拨付到位后按用途尽快支出。
填报人: | 张丽 |  |  | 联系电话: | 86902912
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。