## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 文物保护专项资金（对下补助） |  | 项目级次 | 对下补助 | 实施主管单位 |  | 453000-河北省文物局（系统） |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 5568 | 到位数 | 5568 | 执行数 |  | 2456.1082 |  | 44.11
| 其中：一般公共预算资金 |  | 5568 | 其中：一般公共预算资金 | 5568 | 其中：一般公共预算资金 |  | 2456.1082
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 实施文物安消防项目，提升全省文物安全水平。 |  |  |  | 实施11项文物安消防项目，提升全省文物安全水平。 |  |  |  |  | 90.8
| 开展文物保护单位保护维修，使有险情的建筑得到及时排除和有效保护。 |  |  |  | 开展27项文物保护单位保护维修，使有险情的建筑得到及时排除和有效保护。
| 开展可移动文物技术保护及馆藏文物预防性保护，提升可移动文物保护水平。 |  |  |  | 开展9项可移动文物技术保护及馆藏文物预防性保护，提升可移动文物保护水平。
| 开展考古调查、勘探、古遗址（墓葬）保养，使面临破坏的古遗址（墓葬）得到针对性保护，及时排除险情。 |  |  |  | 开展17项考古调查、勘探、古遗址（墓葬）保养，使面临破坏的古遗址（墓葬）得到针对性保护，及时排除险情。
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 文物保护单位保护项目数量 | 当年文物保护单位及古遗址（古墓葬）保护项目实施数量 | 6 | ≤ | 22 | 项 | 27项 | 未完成 | 4.64
| 产出指标 | 数量指标 | 考古调查、勘探项目数量 | 当年考古调查、勘探项目实施数量 | 6 | ≤ | 26 | 项 | 17项 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 安消防项目数量 | 当年安防、消防项目实施数量 | 6 | ≤ | 11 | 项 | 11项 | 完成 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 可移动文物修复项目数量 | 可移动文物修复项目实施数量 | 6 | ≤ | 6 | 项 | 5项 | 完成 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 博物馆馆藏文物预防性保护数量 | 当年馆藏文物预防性保护项目实施数量 | 6 | ≤ | 9 | 项 | 4项 | 完成 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 险情排除率 | 通过保护维修、安消防设施安装、抢救性发掘等文物保护工作，使有险情的古建筑、面临破坏的古遗址（古墓葬）得到针对性保护后，险情排除情况 | 5 | ≥ | 95 | % | 98.41% | 完成 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 险情排除时间 | 通过开展文物保护工作，使有险情的文物保护单位得到针对性保护后险情排除时间 | 5 | 文字描述 |  | 2025年底前 | 2025年12月31日前 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 文物保护单位维修补助资金 | 当年实际用于文物保护单位维修的资金 | 5 | ≤ | 2620 | 万元 | 2596万元 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 考古工作补助资金 | 当年实际用于考古工作补助资金 | 5 | ≤ | 930 | 万元 | 979.5万元 | 未完成 | 4.75
| 产出指标 | 成本指标 | 安消防项目补助资金 | 当年实际用于安消防项目补助资金 | 5 | ≤ | 1000 | 万元 | 1000万元 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 可移动文物保护项目补助资金 | 当年实际用于可移动文物保护项目补助资金 | 5 | ≤ | 677 | 万元 | 646.5万元 | 完成 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护项目覆盖地级市数量 | 当年实施文物保护项目覆盖地级市数量 | 30 | = | 10 | 个 | 11个 | 完成 | 30
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 4.41
| 自评总分 | 90.8
五、存在问题 原因及整改措施 | 存在的问题原因： 1.资金支付率较低，一是部分项目已完工待验收合格后支付尾款；二是部分县区财政资金紧张未能及时支付。 2.峰峰矿区文物保护中心可移动文物保护修复、万里长城-营里关长城关口及墙体保护修缮工程2个项目因客观形势变化导致资金无法继续使用调剂用于洪灾受损文物抢险、抢救性考古发掘项目，导致个别指标偏离预期值。 整改措施：加强与财政部门沟通，持续督促县区加快支付进度，对于资金支付率低的县区，从严审核新文保项目；加快项目验收流程，确保尾款及时支付；优化项目安排与执行计划，提高资金使用效率。
填报人: | 张丽 |  |  | 联系电话: | 86902912
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。