## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 馆藏文物和社会文物巡回鉴定项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 453001-河北省文物局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 210 | 到位数 | 210 | 执行数 |  | 209.7517 |  | 99.88
| 其中：一般公共预算资金 |  | 210 | 其中：一般公共预算资金 | 210 | 其中：一般公共预算资金 |  | 209.7517
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过开展巡回鉴定工作，完成我省设区市巡回鉴定全覆盖。 |  |  |  | 开展了馆藏文物和社会文物巡回鉴定工作，完成我省设区市巡回鉴定全覆盖。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 开展巡回鉴定 | 场次 | 10 | ≥ | 36 | 次 | 162次 | 完成 | 8
| 产出指标 | 质量指标 | 实际完成率 | 实际完成巡回鉴定场次/计划场次 | 10 | = | 100 | % | 450% | 完成 | 8
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成巡回鉴定工作 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 差旅补助成本 | 每人每天差旅补助成本 | 10 | ≤ | 180 | 元 | 180元 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 住宿费成本 | 淡季省内每人每天住宿费成本 | 10 | ≤ | 450 | 元 | 350元 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 专家劳务费 | 每人每半天劳务费用 | 10 | ≤ | 1000 | 元 | 1000元 | 完成 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡回鉴定地市覆盖率 | 提供巡回鉴定服务河北省内地市数量/河北省内设区市数量 | 30 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 30
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 96
五、存在问题 原因及整改措施 | 数量指标开展巡回鉴定预期指标值设定较低，今后将参照历史经验，适量设定预期指标值，提高绩效编制质量。
填报人: | 吕蕴哲 |  |  | 联系电话: | 86902961
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。