## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 2025年河北博物院珍贵文物数字化展示传播项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 453003-河北博物院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 398.800000 | 到位数 | 398.800000 | 执行数 |  | 398.800000 |  | 100
| 其中：一般公共预算资金 |  | 398.800000 | 其中：一般公共预算资金 | 398.800000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 398.800000
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 主题数字展：开发线上“巍起万山中”古中山国和“沉睡的盛世”满城汉墓主题数字展。 |  |  |  | 已完成两个主题数字展：开发线上“巍起万山中”古中山国和“沉睡的盛世”满城汉墓主题数字展。 |  |  |  |  | 100
| 文物纹饰及结构提取：实现50件精品文物纹饰及结构提取。 |  |  |  | 已完成文物纹饰及结构提取：实现50件精品文物纹饰及结构提取。
| 文物数字化创意展示：开发线下“满壁风动”主题壁画类和“错彩金银”主题错金银类文物数字化展示。 |  |  |  | 已完成文物数字化创意展示：开发线下“满壁风动”主题壁画类和“错彩金银”主题错金银类文物数字化展示。
| 线上科普云课堂：开发“博物馆里的‘神奇动物’”和“考古大侦探”系列科普云课堂。 |  |  |  | 已完成线上科普云课堂：开发“博物馆里的‘神奇动物’”和“考古大侦探”系列科普云课堂。
| “瓷妍华彩”三维文物虚拟互动展示：实现260件珍贵文物三维展示。 |  |  |  | 已完成“瓷妍华彩”三维文物虚拟互动展示：实现260件珍贵文物三维展示。
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 三维文物虚拟互动展示数量 | 实现珍贵文物三维虚拟互动展示的数量 | 6 | ≥ | 260 | 件 | 260件 | 完成 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 文物纹饰及结构提取数量 | 实现精品文物纹饰及结构的数量 | 6 | ≥ | 50 | 件 | 50件 | 完成 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 主题数字展数量 | 开发线上主题数字展数量 | 6 | = | 2 | 个 | 2个 | 完成 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 文物数字化创意展示数量 | 开发线下文物数字化展示数量 | 6 | = | 2 | 个 | 2个 | 完成 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 线上科普云课堂数量 | 开发线上科普云课堂数量 | 6 | = | 2 | 个 | 2个 | 完成 | 6
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 7 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 7
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 | 各项工作按计划开展 | 7 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 7
| 产出指标 | 成本指标 | 三维文物虚拟互动展示和文物纹饰及结构提取成本 | 三维文物虚拟互动展示和文物纹饰及结构提取成本 | 2 | ≤ | 134 | 万元 | 108万元 | 完成 | 2
| 产出指标 | 成本指标 | 线上主题数字展及线下文物数字化创意展示成本 | 线上主题数字展及线下文物数字化创意展示成本 | 2 | ≤ | 170 | 万元 | 230.8万元 | 完成 | 1
| 产出指标 | 成本指标 | 线上科普云课堂成本 | 线上科普云课堂成本 | 2 | ≤ | 180 | 万元 | 60万元 | 完成 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务河北博物院文物数字化保护和应用体系，可供社会各界研究、鉴赏的数据占该项目文物总数据量的比率 | 服务河北博物院文物数字化保护和应用体系，可供社会各界研究、鉴赏的数据占该项目文物总数据量的比率 | 30 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 验收人员满意度 | 验收人员满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 98
五、存在问题 原因及整改措施 | 存在的问题：招标时招标文件只设置招标总价，没有分项报价，投标公司按照自己的成本投标，经专家们综合评分后选择的中标商其投标文件里分项报价有的超出经省文物局批复的分项预算价，有的低于预算价； 整改措施：以后在招标文件制作时明确分项报价。
填报人: | 贾丽娜 |  |  | 联系电话: | 0311-85286797
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。