## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 2025年度河北省省级以上文物保护单位遥感 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 453005-河北省文物与古建筑保护研究院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 427.000000 | 到位数 | 427.000000 | 执行数 |  | 420.928424 |  | 98.58
| 其中：一般公共预算资金 |  | 427.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 427.000000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 420.928424
| 政府性基金预算资金 |  | 0.000000 | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | 政府性基金预算资金 |  | 0.000000
| 国有资本经营预算资金 |  | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 |  | 0.000000
| 财政专户管理资金 |  | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 |  | 0.000000
| 单位资金 |  | 0.000000 | 单位资金 | 0.000000 | 单位资金 |  | 0.000000
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过卫星遥感影像，定期对我省省级以上文物保护单位文物保护范围及建设控制地带进行监测，为加强省级以上文物保护单位安全监督管理提供科学、准确的工作依据。 |  |  |  | 完成全省963处省级及以上文保单位2023年底-2024年底全范围、2024年底-2025年中重点范围两期动态监测，更新多期高分辨率遥感数据档案，建立更加完善的数据档案链条，实现保护范围变化“全留痕、可追溯”，为后续监管、历史追溯提供精准数据基底。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 监测范围 | 省级以上文物保护单位保护范围及建设控制地带，监测总面积4005平方千米 | 15 | ≥ | 4005 | 平方千米 | 4077.46平方千米 | 完成 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 影像分辨率 | 采用不同时期的优于1米分辨率卫星遥感影像 | 15 | 文字描述 |  | 优于1米分辨率卫星遥感影像 | 分辨率优于1米的遥感影像数据，来自高分系列国产公益卫星数据。 | 完成 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 项目完成时间 | 15 | 文字描述 |  | 2025年12月底前 | 2025年12月15日 | 完成 | 15
| 产出指标 | 成本指标 | 遥感监测服务成本 | 遥感监测数据处理及核查和监测档案建设成本 | 15 | ≤ | 391.35 | 万元 | 387.486万元 | 完成 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省级以上保护单位覆盖率 | 使用遥感技术，建立河北省包括长城、大运河在内的全部963处省级以上文物保护单位的监测机制，实现监测、数据分析、拍照、存档等相关功能。 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 日常监测周期 | 本项目遥感监测周期为6个月，形成的监测档案作为以后监测的数据基础 | 15 | = | 6 | 个月 | 6个月 | 完成 | 15
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 王建伟 |  |  | 联系电话: | 13933020307
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。