## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 河北省第七批省级文物保护单位申报遴选工作 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 453005-河北省文物与古建筑保护研究院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 124.000000 | 到位数 | 124.000000 | 执行数 |  | 123.043150 |  | 99.23
| 其中：一般公共预算资金 |  | 124.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 124.000000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 123.043150
| 政府性基金预算资金 |  | 0.000000 | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | 政府性基金预算资金 |  | 0.000000
| 国有资本经营预算资金 |  | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 |  | 0.000000
| 财政专户管理资金 |  | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 |  | 0.000000
| 单位资金 |  | 0.000000 | 单位资金 | 0.000000 | 单位资金 |  | 0.000000
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过对具有申报潜力的市县级及以下文物保护单位进行现场调研、测绘，按照省文物局相关要求和体例编制河北省第七批省级文物保护单位申报材料，组织专家评审并出具评审意见，向省文物局报送完整的河北省第七批省级文物保护单位申报材料，为遴选河北省第七批省级文物保护单位提供基础资料。 |  |  |  | 项目组收到并编制135处申报单位申报文本，组织专家评审会，根据专家意见评选出70处省保单位并修改文本，向省文物局提交全部申报材料后，协助省文物局征求省直相关部门意见并上报省人民政府。2025年12月31日，河北省人民政府发布《关于公布第七批省级文物保护单位的通知》（冀政发〔2025〕6号），河北省第七批省级文物保护单位申报遴选工作正式完结。 |  |  |  |  | 100
| 通过编制河北省第七批省级文物保护单位申报材料，为当地文物管理部门提供规范的文保资料。 |  |  |  | 所有135处申报单位申报文本编制完成后，反馈各市文物局，地方满意度调查表满意度100%。
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 编制申报省级文物保护单位材料数量 | 编制并向省文物局报送具有申报潜力的文物保护单位数量 | 10 | ≥ | 100 | 处 | 135处 | 完成 | 9
| 产出指标 | 质量指标 | 申报材料符合质量要求及专家认可率 | 各处文物保护单位申报材料符合省文物局相关要求并经专家认可 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 项目完成时间 | 20 | 文字描述 |  | 2025年12月底前 | 2025年12月31日 | 完成 | 20
| 产出指标 | 成本指标 | 文物保护单位平均现场调研成本 | 平均每处申报文物保护单位现场调研成本 | 10 | ≤ | .6 | 万元 | 0.34万元 | 完成 | 8
| 产出指标 | 成本指标 | 设备购置成本 | 专业设备购置成本 | 10 | ≤ | 23.2 | 万元 | 22.107万元 | 完成 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文保档案资料反馈的单位数量 | 将编制的申报资料反馈当地文保部门以规范和扩充文保档案 | 30 | ≥ | 100 | 处 | 135处 | 完成 | 27
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 94
五、存在问题 原因及整改措施 | 本次申报工作之初，预测各市县申报省保单位数量为100处，实际收到申报单位申报材料135处，比预期数量超出35%（偏离度达到30%及以上），今后同类型项目在前期工作时，应首先和市县沟通，了解地方申报意愿，使申报数量预测更加准确。申报绩效考核指标时，现场调研成本是按照100处计算的，实际申报数量为135处，导致成本标准过高，今后注意前期做好调研。
填报人: | 高伟 |  |  | 联系电话: | 13933132722
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。