## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 河北省革命文物信息及风险排查 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 453005-河北省文物与古建筑保护研究院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 35.000000 | 到位数 | 35.000000 | 执行数 |  | 33.943475 |  | 96.98
| 其中：一般公共预算资金 |  | 35.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 35.000000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 33.943475
| 政府性基金预算资金 |  | 0.000000 | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | 政府性基金预算资金 |  | 0.000000
| 国有资本经营预算资金 |  | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 |  | 0.000000
| 财政专户管理资金 |  | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 |  | 0.000000
| 单位资金 |  | 0.000000 | 单位资金 | 0.000000 | 单位资金 |  | 0.000000
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过收集汇总革命文物现状及风险信息，为管理部门提供革命文物最新状况，便于动态管理。 |  |  |  | 针对选区的114处不可以移动革命文物开展了基本信息、保护利用现状及风险状况排查工作，相关信息全部反馈，项目组选取20处进行现场信息核查；对河北省革命文物巡查APP优化提升。3处委托专业技术单位进行安全性评估。编写《河北省革命文物信息及风险排查项目2025年度报告》。 |  |  |  |  | 100
| 通过进行结构安全评估，对保存状况较差的革命文物提出保护建议，便于管理部门采取相应措施。 |  |  |  | 委托省建研院对《晋察冀日报》社旧址、河北省立第二师范学校和朝鲜义勇军总部旧址开展结构安全性评估，并形成评估报告。
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 进行革命文物信息和风险排查数量 | 收集汇总100处革命文物排查数据信息，并选择20处以上市县级文物保护单位进行抽查核实 | 15 | ≥ | 20 | 处 | 20处 | 完成 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 结构安全性评估数量 | 对存在风险的重点革命文物进行结构安全性评估 | 15 | = | 2 | 处 | 3处 | 完成 | 13
| 产出指标 | 质量指标 | 结构安全性评估质量 | 评估报告符合专业标准和省局要求 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 项目完成时间 | 10 | 文字描述 |  | 2025年12月底前 | 2025年12月22日 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 排查平均成本 | 平均每处文物信息及风险排查成本 | 10 | ≤ | 1.75 | 万元 | 1.48万元 | 完成 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展我省革命文物保护管理宣讲活动次数 | 通过开展革命文物保护宣讲，提升保护管理水平 | 30 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 完成 | 30
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 98
五、存在问题 原因及整改措施 | 项目组在对各地提交信息进行审核梳理以及现场核查的工作中，发现部分管理单位提交信息质量和准确度有待提升，后续开展工作过程中需继续加强所填报内容的指导工作。
填报人: | 张剑玺 |  |  | 联系电话: | 13313211955
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。